خطة المشروع — السبرنتات

ProjectFlow™ — Enterprise Integration with MS Planner & D365 Project Accounting

مدة السبرنت: أسبوع واحد  |  عدد السبرنتات: 12  |  المدة الإجمالية: 12 أسبوع

إعداد: Ahmed M. Fawzy  |  16 أبريل 2026  |  الإصدار: 2.0

هذه الخطة تُحل محل جميع خطط ProjectFlow السابقة و تُدمج توصيات المراجعات الأربع السابقة (Improvement Roadmap, Code Review Report, UIUX Plan, خطة_المشروع.md). الهدف الأساسي للمرحلة الحالية: تحويل ProjectFlow من Single-user prototype إلى Enterprise Teams App متكامل ثنائي الاتجاه مع Microsoft Planner و D365 Project Accounting، يستخدمه جميع موظفي الشركة.

# ١. الرؤية و الأهداف (Vision & Goals)

## ١.١ الرؤية

ProjectFlow يصبح بوابة إدارة المشاريع الموحّدة داخل Microsoft Teams، تربط — في واجهة واحدة — المهام اليومية (Planner)، المحاسبة و التكاليف (D365 Project Accounting)، و تحليلات الأداء (EVM, CPM, Dashboards)، بحيث يعمل مدير المشروع و فريقه و قسم المالية من مصدر واحد للبيانات (Single Pane of Glass).

## ١.٢ أهداف SMART

| # | الهدف | المقياس | الهدف الرقمي | الموعد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | تكامل Planner ثنائي الاتجاه | تأخير المزامنة (Sync Lag) | < 5 ثواني Push، < 30 ثانية Pull | Sprint 6 |
| G2 | تكامل D365 ثنائي الاتجاه | تأخير المزامنة | < 5 دقائق | Sprint 9 |
| G3 | التحويل إلى Teams App | نسبة موظفي الشركة المثبّتين | > 80% خلال أسبوعين من الإطلاق | Sprint 12 |
| G4 | الأمان | عدد الـ High/Critical vulnerabilities | 0 | Sprint 2 |
| G5 | الموثوقية | SLO للـ Uptime | 99.5% | Sprint 10 |
| G6 | جودة الكود | Test coverage للـ CPM/EVM/Adapters | > 80% | Sprint 8 |
| G7 | الأداء | p95 API latency | < 500ms | Sprint 10 |
| G8 | التبنّي | Active monthly users | جميع موظفي الشركة | Sprint 12+ |

## ١.٣ خارج النطاق (Out of Scope) — مؤجل

Tauri Desktop App (يبقى config للمرجع فقط).

Plugins system (plugins.js) — تجميد، سيُحذف بعد Sprint 2.

MPP (Microsoft Project Desktop) native parsing — يُنقل لـ Azure Function مستقلة لو طُلب لاحقاً.

Offline editing كامل (Offline read-only فقط في هذه المرحلة).

Real-time multi-user co-editing (يُؤجل لمرحلة Q3).

AI Copilot على بيانات المشاريع (قائمة كتوصية لـ Q3 بعد نضج البيانات في Azure SQL).

# ٢. القرار المعماري (Architecture Decision)

بناءً على متطلبات نشر التطبيق لجميع موظفي الشركة، والتكامل الثنائي مع Planner و D365، تم اختيار معمارية مؤسسية تعتمد:

Microsoft Teams App (Personal + Group Tab) كواجهة أساسية + Web fallback.

Azure Functions + Azure App Service كـ Backend-for-Frontend (BFF).

Azure SQL Database كـ Single Source of Truth + Cosmos DB للـ sync state.

Microsoft Entra ID (Azure AD) + MSAL v3 + Teams SSO للمصادقة.

Azure SignalR Service + Microsoft Graph Change Notifications للـ real-time sync.

Azure Service Bus + Event Grid لإدارة sync jobs و retries.

Azure Key Vault + Managed Identity لإدارة الـ secrets.

Application Insights + Log Analytics للمراقبة.

GitHub Actions + Bicep IaC للنشر.

راجع مستند 01_Architecture_Review.docx للمخطط الكامل و مبررات كل قرار.

# ٣. خارطة السبرنتات (Sprint Roadmap)

## ٣.١ نظرة عامة على المسارات

| المسار (Track) | السبرنتات | الهدف |
| --- | --- | --- |
| 🛡️ Track A: Foundation & Security | Sprint 1-2 | إصلاح الأمان الحرج + bugs الخوارزميات + تفكيك الـ Monolith |
| ☁️ Track B: Azure & BFF | Sprint 3-4 | بناء Azure Landing Zone + Backend-for-Frontend + Unified Data Model |
| 🔗 Track C: Planner Integration | Sprint 5-6 | Two-way sync مع Microsoft Planner (Tasks, Buckets, Assignments) |
| 💰 Track D: D365 Integration | Sprint 7-9 | Two-way sync مع D365 Projects/Tasks/Timesheets/Expenses/Invoices |
| 📱 Track E: Teams App + UX | Sprint 10-11 | Teams manifest + SSO + Responsive UX + Accessibility |
| 🚀 Track F: Production Launch | Sprint 12 | UAT + Performance + Go-Live + Playbooks |

## ٣.٢ الجدول الزمني المختصر

| السبرنت | الأسبوع | المسار | العنوان | ناتج رئيسي |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | أسبوع 1 | A | Security & Critical Bugs Fix | تقرير Pen-test نظيف + CPM/EVM fixed |
| Sprint 2 | أسبوع 2 | A | Modularization & Tooling | Vite + ES Modules + Vitest + ESLint + GitHub Actions |
| Sprint 3 | أسبوع 3 | B | Azure Landing Zone + BFF Skeleton | Bicep IaC + Entra app + Functions skeleton |
| Sprint 4 | أسبوع 4 | B | Unified Data Model + Migration | Azure SQL schema + IndexedDB migrator |
| Sprint 5 | أسبوع 5 | C | Planner Read + UI Wiring | قراءة Plans/Buckets/Tasks عبر BFF |
| Sprint 6 | أسبوع 6 | C | Planner Write + Webhooks | Two-way sync + Real-time push |
| Sprint 7 | أسبوع 7 | D | D365 Projects + Tasks Sync | Read/Write Projects & WBS |
| Sprint 8 | أسبوع 8 | D | D365 Timesheets | Timesheet UI + Submission workflow |
| Sprint 9 | أسبوع 9 | D | D365 Expenses + Invoices | Expense submission + Invoice tracker |
| Sprint 10 | أسبوع 10 | E | Teams App Wrapping + SSO | Teams manifest + Teams SSO + Deep links |
| Sprint 11 | أسبوع 11 | E | Accessibility + Localization + RBAC | WCAG AA + AR/EN + Roles |
| Sprint 12 | أسبوع 12 | F | Performance + UAT + Go-Live | Production deployment + Runbook |

# ٤. تفاصيل كل سبرنت

## Sprint 1: إصلاح الأمان و الـ Bugs الحرجة (Security & Critical Bugs)

🎯 الهدف: القضاء على جميع المشكلات الأمنية الحرجة و أخطاء Critical Path/EVM التي قد تُعطي جداول خاطئة.

### 📋 User Stories

كمستخدم أريد أن أطمئن على أن بياناتي لا تتسرب عبر XSS.

كمدير مشروع أريد أن يُحسب Critical Path بشكل صحيح بما يشمل FF/SF dependencies.

كمحلل مالي أريد أن تكون مؤشرات EVM (CPI/SPI/TCPI) صحيحة بدون division by zero.

كمسؤول أريد أن يُرفض أي Path traversal في API /api/browse.

### 📦 Deliverables

إصلاح XSS في app.js (استبدال innerHTML بـ textContent + إضافة CSP header).

إصلاح 4 Bugs حرجة في critical-path.js (cycle detection, FF/SF, backward pass, free float).

إصلاح TCPI division by zero في evm.js + إصلاح AC في non-cost mode.

إصلاح Infinite loop محتمل في calendar.js (getWorkingDays).

تقييد CORS في server.js + إضافة CSRF tokens + path validation في /api/browse.

استخدام helmet middleware + إضافة HSTS / X-Frame / CSP / Referrer-Policy headers.

تشغيل npm audit + تحديث التبعيات عالية الخطورة.

### ✅ Acceptance Criteria (Definition of Done)

SAST scan (SonarCloud) بدون Critical/High findings.

اختبار OWASP Top 10 على endpoints الـ server.js — لا ثغرات.

اختبارات Vitest للـ CPM/EVM تغطي 10+ سيناريو و تنجح.

Code review من Tech Lead لكل PR.

### ⚠️ المخاطر

بعض الـ bugs قد تكشف عن سلوك اعتمد عليه المستخدمون — حل: Release notes + opt-in flag مؤقتاً.

## Sprint 2: تفكيك الـ Monolith و إعداد Tooling

🎯 الهدف: تحويل الكود إلى ES Modules + إضافة build system + CI/CD.

### 📋 User Stories

كمطور أريد بناء المشروع بـ أمر واحد وأتبع المعايير تلقائياً.

كفريق نريد أن نُطلق إصدارات سريعة و آمنة.

### 📦 Deliverables

إضافة Vite كـ build tool + تكوين dev server.

تقسيم app.js (5,767 سطر) إلى modules: state, gantt-view, table-view, dashboard-view, task-editor.

تقسيم reports.js (2,285 سطر) إلى modules: pdf-report, excel-report, print-view.

إضافة ESLint + Prettier + EditorConfig.

إضافة Vitest للـ unit tests + Playwright للـ E2E.

إعداد GitHub Actions: lint + test + build + upload artifact.

حذف plugins.js، ms-graph.js المباشر من المتصفح (سينتقل إلى BFF في Sprint 3).

### ✅ Acceptance Criteria (Definition of Done)

Build في < 30 ثانية، HMR يعمل بشكل طبيعي.

Bundle size < 500KB gzipped للـ initial load.

CI pipeline ينجح على PR جديد < 5 دقائق.

Coverage على CPM/EVM > 80%.

## Sprint 3: Azure Landing Zone + BFF Skeleton

🎯 الهدف: بناء البنية التحتية في Azure و هيكل Backend-for-Frontend.

### 📋 User Stories

كمسؤول Cloud أريد بنية Azure مُعرّفة بـ Bicep قابلة للنسخ.

كمطور أريد BFF يتعامل مع المصادقة لا المتصفح.

### 📦 Deliverables

Bicep templates لـ: Resource Group، App Service، Functions، SQL، SignalR، Key Vault، Service Bus، App Insights، Front Door.

Entra App Registrations: SPA + API (مع exposed scopes) + Sync Worker.

Azure Function skeleton (TypeScript) بـ endpoints: /auth, /health, /planner/*, /d365/*, /projects/*.

MSAL-node OBO (On-Behalf-Of) flow للـ Graph و D365.

Frontend يستخدم MSAL.js v3 مع PKCE، يحصل على token للـ BFF فقط (لا Graph مباشرة).

Azure Key Vault للـ D365 client secret + Managed Identity.

App Insights sampling + distributed tracing.

### ✅ Acceptance Criteria (Definition of Done)

نشر على Azure Dev environment عبر GitHub Actions.

Penetration test أولي لنقاط الدخول — لا ثغرات.

latency p95 للـ /health < 100ms.

Admin consent flow موثّق للـ IT Admin.

### ⚠️ المخاطر

تأخر الحصول على Azure Subscription أو admin consent من IT — التخفيف: بدء المحادثة فوراً في Sprint 1.

## Sprint 4: Unified Data Model + Migration

🎯 الهدف: تصميم نموذج بيانات موحّد في Azure SQL و أداة لترحيل بيانات المستخدمين من IndexedDB.

### 📋 User Stories

كمدير PMO أريد بياناتي في قاعدة مركزية واحدة.

كمستخدم أريد ترحيل مشاريعي من النسخة المحلية دون فقد بيانات.

### 📦 Deliverables

Azure SQL schema: Projects, Phases, Tasks, Resources, Assignments, Dependencies, Baselines, AuditLog, SyncState, ExternalMapping.

EF Core migrations (أو Prisma) للإنشاء و التطور.

BFF endpoints: GET/POST/PATCH/DELETE للـ /projects و /tasks بـ pagination و filtering.

Optimistic concurrency (rowVersion) + Audit trigger.

أداة Migration UI: يقرأ IndexedDB ← يرفع للـ Azure SQL مع dry-run preview و conflict report.

Soft delete + Restore خلال 30 يوم.

### ✅ Acceptance Criteria (Definition of Done)

تحميل مشروع 1,000 مهمة في < 2 ثانية.

E2E test: إنشاء → تعديل → حذف → استعادة — 100% success.

Audit log يسجّل كل mutation بمستخدم + timestamp + diff.

Migration tool نجح على 10 مستخدمين pilot بدون فقد بيانات.

## Sprint 5: تكامل Planner (قراءة) + ربط الواجهة

🎯 الهدف: قراءة Plans/Buckets/Tasks من Planner عبر BFF و عرضها في الواجهة.

### 📋 User Stories

كمدير مشروع أريد استيراد Plan من Planner دون فتح تطبيق Planner.

كعضو فريق أريد رؤية مهامي من Planner داخل ProjectFlow.

### 📦 Deliverables

BFF endpoints: GET /planner/plans, /planner/buckets, /planner/tasks (مع MSAL OBO).

Mapping من Planner → UnifiedDataModel (مع حفظ externalId + etag).

UI Wizard: اختيار Group → Plan → استيراد.

صفحة My Planner Tasks داخل التطبيق (from Planner فقط).

Caching في Cosmos DB لتجنّب إعادة الطلب المتكرر.

Retry + Exponential backoff للـ 429.

### ✅ Acceptance Criteria (Definition of Done)

استيراد Plan بـ 200 مهمة في < 10 ثواني.

نفس بيانات Planner تظهر بشكل صحيح (dates, assignees, progress, labels).

Graph calls مع OBO تعمل بدون طلب مصادقة إضافية (Teams SSO).

## Sprint 6: تكامل Planner (كتابة + Real-time)

🎯 الهدف: كتابة التعديلات إلى Planner و استقبال التغييرات عبر Graph Webhooks و SignalR.

### 📋 User Stories

كمدير مشروع أريد تعديل مهمة في ProjectFlow و أراها محدّثة في Planner خلال ثواني.

كعضو فريق أريد أن أرى تحديثات زملائي فوراً.

### 📦 Deliverables

BFF endpoints: PATCH /planner/tasks/{id}, POST /planner/buckets, POST /planner/tasks.

Conflict resolution عبر ETag + UI modal لاختيار Keep yours / Keep remote / Merge.

Graph Subscription (Change Notifications) على Planner tasks.

Azure Function receiver: يستقبل webhook → يحدّث Azure SQL → يبث على SignalR.

SignalR client integration في الـ UI للتحديث الفوري.

إضافة checklists & references push.

### ✅ Acceptance Criteria (Definition of Done)

تعديل في Planner ظاهر في ProjectFlow خلال < 5 ثواني.

تعديل في ProjectFlow ظاهر في Planner خلال < 5 ثواني.

اختبار 10 مستخدمين متوازيين يعدّلون نفس الـ plan — لا data loss.

### ⚠️ المخاطر

Graph Subscriptions تنتهي بعد 3 أيام — التخفيف: Timer Function للتجديد.

## Sprint 7: تكامل D365 Projects + WBS

🎯 الهدف: قراءة و كتابة Projects و Project Tasks/WBS في D365 F&O.

### 📋 User Stories

كمدير مالي أريد أن تنعكس تعديلات المشروع تلقائياً في D365 دون إدخال مزدوج.

كـ PMO أريد استيراد المشاريع من D365 كمرجع.

### 📦 Deliverables

BFF endpoints: GET/POST/PATCH على /data/Projects و /data/ProjectTasks (OData).

دعم $batch لتقليل round-trips.

Mapping D365 Project ↔ UnifiedProject مع حفظ recId و modifiedDateTime.

Timer Function كل 5 دقائق: يستورد المشاريع المعدّلة (filter على modifiedDateTime > last_sync).

Conflict resolution مع Azure SQL (last-write-wins بناءً على timestamp).

UI: زر Link to D365 Project + علامة مرئية للربط.

### ✅ Acceptance Criteria (Definition of Done)

مشروع معدّل في D365 يظهر في ProjectFlow خلال 5 دقائق max.

تعديل WBS في ProjectFlow ينعكس على D365 ProjectTask خلال 30 ثانية.

لا duplication في السجلات.

## Sprint 8: D365 Timesheets

🎯 الهدف: شاشة إدخال Timesheet داخل ProjectFlow تكتب مباشرة في D365 TSTimesheetTrans.

### 📋 User Stories

كعضو فريق أريد إدخال ساعات العمل من ProjectFlow بدل فتح D365.

كمدير أريد اعتماد الـ Timesheets في نفس الأداة.

### 📦 Deliverables

Timesheet Week View UI (Mon-Sun) مع drag & drop من قائمة مهامي.

Draft mode في Azure SQL + Submit للـ D365 (TSTimesheetHeader/Line/Trans).

تكامل مع D365 approval workflow (قراءة status: Submitted/Approved/Rejected).

سجل الـ Timesheets السابقة + export PDF.

Teams notifications عند Submit/Approve/Reject.

### ✅ Acceptance Criteria (Definition of Done)

Timesheet من ProjectFlow يظهر في D365 workflow inbox للموافقة.

Validation: ساعات > 24 يومياً، أو مشروع مقفل — يُرفض.

UX: إدخال 40 ساعة أسبوعياً في < 2 دقيقة.

## Sprint 9: D365 Expenses + Invoices

🎯 الهدف: Expense submission مع Receipt upload + Invoice tracker.

### 📋 User Stories

كموظف أريد تقديم Expense claim من ProjectFlow بتحميل الإيصال.

كمدير مشروع أريد متابعة Invoices المرتبطة بالمشروع.

### 📦 Deliverables

Expense form UI + camera/upload للـ receipt → OneDrive → TrvExpTrans.

تكامل مع D365 expense approval workflow.

Project Invoice tracker: يقرأ ProjInvoiceProposal و ProjInvoiceJour — readonly.

تقرير Project Profitability: Revenue (من Invoices) - Cost (من Timesheets + Expenses).

Dashboard widget: Top 5 overdue invoices + Open expenses.

### ✅ Acceptance Criteria (Definition of Done)

Expense مع receipt تظهر في D365 inbox + receipt attached.

Invoice status accurate (مقارنة يدوياً مع D365).

التقرير يتطابق مع D365 Project Statement report.

## Sprint 10: Teams App + SSO

🎯 الهدف: تغليف التطبيق كـ Teams App مع Teams SSO.

### 📋 User Stories

كموظف أريد فتح ProjectFlow من داخل Teams بدون login منفصل.

كمدير IT أريد نشره على مستوى الشركة بضغطة زر.

### 📦 Deliverables

Teams App Manifest (Personal Tab + Group Tab + Configurable Tab).

TeamsJS SDK + getAuthToken() للـ SSO.

Backend يدعم Teams token → BFF token exchange.

Deep links: teams.microsoft.com/l/entity/... للـ tasks و projects.

Adaptive Cards للـ notifications في Teams channel.

App approval via Teams Admin Center (Internal deployment).

### ✅ Acceptance Criteria (Definition of Done)

Install من Teams App Catalog يعمل بـ ضغطة زر.

SSO سلس — لا popup إضافي.

على Mobile Teams يعمل (read + approve timesheets على الأقل).

### ⚠️ المخاطر

بعض المستأجرين (Tenants) يمنعون Third-party apps — الحل: Internal app deployment (Upload custom app).

## Sprint 11: Accessibility + Localization + RBAC

🎯 الهدف: تطبيق WCAG 2.1 AA + إكمال الترجمة + Role-Based Access Control.

### 📋 User Stories

كموظف بإعاقة بصرية أريد استخدام التطبيق عبر قارئ الشاشة.

كمستخدم عربي أريد التطبيق كاملاً بالعربية.

كمسؤول أمن أريد صلاحيات موزّعة حسب الدور.

### 📦 Deliverables

ARIA labels على Canvas elements (Gantt, Network) + alternative text views.

Keyboard navigation كاملة + focus indicators واضحة.

Color contrast audit (axe-core) + تعديل الألوان المخالفة.

i18n: ملفات ترجمة AR/EN مع دعم Pluralization.

RTL review و إصلاح أي كسر visual.

RBAC: PMO Admin, Project Manager, Team Member, Finance Viewer, Guest — مع تكامل Entra Groups.

Audit من Accessibility expert خارجي.

### ✅ Acceptance Criteria (Definition of Done)

Lighthouse Accessibility > 95.

axe-core scan بدون Critical/Serious.

جميع strings localized (لا hardcoded).

RBAC يعمل: Team Member لا يرى بيانات مالية.

## Sprint 12: Performance + UAT + Go-Live

🎯 الهدف: تحسين الأداء و تنفيذ UAT و الإطلاق للإنتاج.

### 📋 User Stories

كمستخدم أريد تحميل سريع و أداء ممتاز.

كفريق أمان أريد penetration test نظيف قبل Go-Live.

كدعم أريد playbooks واضحة للحوادث.

### 📦 Deliverables

Performance: Lazy loading للـ views، Bundle analysis، Image optimization، HTTP/3.

Load test بـ 1,000 concurrent users عبر k6 — p95 < 500ms.

Penetration test خارجي + إصلاح أي High/Critical.

UAT مع 20 مستخدم من PMO/Finance/Team Members — 2 أسابيع parallel مع السبرنت السابق.

Runbooks: incident response, rollback plan, DR recovery.

Training materials: فيديوهات قصيرة + دليل مستخدم AR/EN.

Go-Live plan: Soft launch → 10% → 50% → 100% over 2 weeks.

### ✅ Acceptance Criteria (Definition of Done)

Initial load (cold) < 2 ثانية على 4G.

SLO 99.5% يتحقق في آخر أسبوع قبل الإطلاق.

UAT sign-off من 3 stakeholders.

لا incidents حرجة في أول 72 ساعة بعد الإطلاق.

# ٥. الفريق و الـ Capacity

## ٥.١ التشكيل المقترح

| الدور | العدد | النسبة (%) | المسؤولية |
| --- | --- | --- | --- |
| Tech Lead / Solution Architect | 1 | 100% | القرارات المعمارية، Code review، Mentoring |
| Senior Full-stack Developer | 2 | 100% | Frontend + Backend + Integration |
| DevOps Engineer | 1 | 50% | Azure IaC, CI/CD, Monitoring |
| QA Engineer | 1 | 100% | Unit/Integration/E2E + UAT facilitation |
| Product Manager / Scrum Master | 1 | 50% | Backlog, sprint reviews, stakeholder mgmt |
| D365 Functional Consultant | 1 | 25% | Entity mapping, workflows, sandbox setup |
| UX/UI Designer | 1 | 25% | Teams App design, accessibility review |
| Security / Pen-tester (Outsourced) | — | Sprint 1 + Sprint 12 | Audit + Pen-test |

## ٥.٢ Capacity لكل سبرنت

فريق الـ 5 أفراد الأساسي × 5 أيام × 7 ساعات إنتاجية = 175 ساعة/سبرنت، بعد خصم 20% للاجتماعات و Overhead = ~140 ساعة صافي إنتاجية.

## ٥.٣ Sprint Ceremonies

Sprint Planning: الاثنين 09:00 (ساعتين).

Daily Standup: كل يوم 09:30 (15 دقيقة) — What did I do / Will do / Blockers.

Backlog Refinement: الأربعاء 14:00 (ساعة).

Sprint Review + Demo: الجمعة 13:00 (ساعة).

Sprint Retro: الجمعة 14:30 (45 دقيقة).

# ٦. الحوكمة و جودة التسليم

## ٦.١ Definition of Ready (DoR)

User Story مكتوبة بصيغة: As a ... I want ... so that ....

Acceptance Criteria واضحة (Given/When/Then).

UX mock-up متاح (لو الـ story UI-facing).

Dependencies مُحددة (Planner/D365/Azure).

Story Points مُقدّرة بواسطة Planning Poker (Fibonacci: 1,2,3,5,8,13).

## ٦.٢ Definition of Done (DoD)

الكود يمر على Lint + Test + Build بدون أخطاء.

Unit/Integration tests مكتوبة و تنجح.

Code review معتمد من 1+ مطور آخر.

Documentation محدّثة (README + API docs).

تم النشر على Dev environment و اختُبر يدوياً.

Acceptance Criteria كلها تتحقق.

لا Regression في الخصائص السابقة.

Telemetry events أضيفت للخاصية الجديدة.

## ٦.٣ مؤشرات الـ Sprint

| المؤشر | هدف السبرنت | خط حرج |
| --- | --- | --- |
| Velocity (Story Points) | 30-40 | < 20 → مراجعة التقدير |
| Completed vs Committed | > 85% | < 60% → retrospective جذري |
| Defect escape rate | < 5% | > 10% → وقفة جودة |
| PR merge time | < 24 ساعة | > 72 ساعة → مشكلة في Review |
| Sprint burn-down | خطي | spike يوم 4 = scope creep |

# ٧. ملاحق (Appendices)

## ٧.١ الملفات المرفقة بالمشروع

| الملف | الوصف |
| --- | --- |
| 01_Architecture_Review.docx | تقرير المراجعة المعمارية التفصيلي — المشكلات و الحلول |
| 02_Project_Plan_Sprints.docx | هذا الملف — خطة السبرنتات |
| 03_Sprint_Backlog.xlsx | Product + Sprint Backlog تفصيلي مع story points و priorities |
| _archive/ (مجلد) | المستندات السابقة المُؤرشفة (للرجوع فقط) |

## ٧.٢ خريطة الانتقال من الخطة القديمة

| في الخطة القديمة | المصير في الخطة الجديدة |
| --- | --- |
| Phase 1-6a (Dashboard, Reports, EVM, UX, Task Enrichment, Multi-Project) | ✅ موجود بالفعل في الكود — يحتاج Refactor فقط (Sprint 2) |
| Sprint A-F (Critical Fixes, Performance, UX, Visualization, Platform, Enterprise) | ✅ معظمها موجود — باقياً يُدمج في Sprint 1 و 2 |
| Sprint G (Azure Deployment + Microsoft SSO) | يُفصّل و يُوسّع على Sprint 3 إلى 12 |
| Phase 6b (Sharing & Scenarios) | يُحتفظ بالـ Scenarios — Share link يُستبدل بـ Teams deep link |
| Phase 7 (Mobile & PWA) | يُستبدل بـ Teams App — يعمل على Mobile Teams |
| Phase 8 (Database Backend) | يُنفَّذ في Sprint 3-4 بشكل مؤسسي (Azure SQL + BFF) |
| Phase 9 (Desktop Electron/Tauri) | مُؤجّل/محذوف — تم التركيز على Teams |
| MS Planner Import (Excel) | يبقى كـ fallback لكن الأساس Live Sync (Sprint 5-6) |
| Plugins system | مُؤجّل/محذوف |
| Webhooks المحلية | يُستبدل بـ Graph Change Notifications + SignalR |

## ٧.٣ أسئلة مفتوحة للإجابة في Sprint 0 (Kickoff)

ما هو الـ Azure Subscription / Billing account المُخصّص؟

هل IT يسمح بتثبيت Teams Apps على مستوى Tenant؟

هل يوجد D365 Sandbox مع صلاحيات Admin API access؟

ما هي بيئة التطوير المعتمدة (Azure DevOps أم GitHub)؟

هل هناك سياسة Data residency (UAE / EU) مطلوبة؟

ما هي SLA المطلوبة — SLO 99.5 أم أعلى؟

هل يوجد استشاري D365 F&O داخلي أم نستعين بخارجي؟

— نهاية خطة المشروع —